## Feuille 1
Étudiant | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Étudiant | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16
Mohamed Taha Belaj | exploration méthode et modèle | Création de modèles | Création de modèles | Création de modèles | Création de modèles | Mohamed Taha Belaj | Jeu de test | Jeu de test | Jeu de test | Jeu de test
Sekou Oulare | exploration méthode et modèle | Création de modèles | Création de modèles | Création de modèles | Création de modèles | Sekou Oulare | Métrique | Métrique | Métrique | Métrique
Moana Mervin | exploration méthode et modèle | Pilotage | Pilotage | Pilotage | Pilotage | Moana Mervin | Pilotage/rapport | Rapport | Présentation | Présentation
Richel Azebaze | exploration méthode et modèle | Création de modèles | Création de modèles | Création de modèles | Création de modèles | Richel Azebaze | Métrique | Métrique | Interface / jeu de test | Jeu de test
PECH Lilia | exploration méthode et modèle | Fine Tuning | Fine Tuning | Interface / Métrique | Interface / Métrique | PECH Lilia | Jeu de test | Jeu de test | jeu de test | Évaluation
MARMOUGET Celia | exploration méthode et modèle | Fine Tuning | Fine Tuning | Interface / Métrique | Interface / Métrique | MARMOUGET Celia | Métrique | Rapport | Interface / jeu de test | Inteface
HOSNI Youssef | exploration méthode et modèle | Fine Tuning | Créer jeu de test | Créer jeu de test | Créer jeu de test | HOSNI Youssef | Fine tuning | Fine tuning | Fine tuning | Fine tuning
DUSHIME Hamza | exploration méthode et modèle | Fine Tuning | Fine Tuning | Fine Tuning | Fine Tuning | DUSHIME Hamza | Fine tuning | Fine tuning | Fine tuning | Rapport / jeu de test
BEN LAKHAL Wahib | exploration méthode et modèle | Nettoyage | Nettoyage | Création de modèles / nettoyage | Création de modèle | BEN LAKHAL Wahib | Fine tuning | Fine tuning | Métrique | jeu de test
ANDRIANARIMANANA Telina Arintsoa | exploration méthode et modèle | Nettoyage | Nettoyage | Chuncking | Chuncking | ANDRIANARIMANANA Telina Arintsoa | Jeu de test | Fine tuning | jeu de test / métrique | jeu de test / métrique
JOLIBERT Antoine | exploration méthode et modèle | Comparaison des modèles | Créer jeu de test | Créer métrique | Créer métrique | JOLIBERT Antoine | Jeu de test | Stat descriptive | Stat descriptive | Stat descriptive
TAFESSE Brook Abenet | exploration méthode et modèle | Comparaison des modèles | Créer jeu de test | Créer métrique | Créer métrique | TAFESSE Brook Abenet | Jeu de test | Stat descriptive | Stat descriptive / métrique | Stat descriptive / métrique
ZORYCH Anastasia | exploration méthode et modèle | Comparaison des modèles | Créer jeu de test | Créer métrique | Créer métrique | ZORYCH Anastasia | Jeu de test | Stat descriptive | Stat descriptive | Stat descriptive
Tache | Sous-Tache | [5 empty] | Tâche
Création de modèle | modèle 1 | [5 empty] | Jeu de test
| modèle 2 | [5 empty] | Métrique
| modèle 3 | [5 empty] | Fine tuning
| modèle 4 | [5 empty] | prototype
Comparaison | Créer jeu de test | [5 empty] | Évaluation
Créer métrique
Fine tuning | Chuncking
traitement réponse
Interface | maquettage/design
fonctions de l'historique de réponse
fonctions question
fonctions d'initialisation
fonctions de profil
Rapport et Présentation | note journalière
Rapport
Présentation